## planilha
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
MT SOLUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS
OBRA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | [6 empty] | BDI=25%
LOCAL - LOCALIDADE - SANTA MARIA DE JETIBÁ
SANTA MARIA DE JETIBÁ- ESPIRITO SANTO | [6 empty] | DATA BASE - ABRIL/2016
REFERENCIAL DE PREÇO |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | Valor sem BDI | Valor Unitário | Valor Total
1.25
|  | 01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 1.309
IOPES Abril/2016 | 20704 | 01.01 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 342.5 | 327.06 | 3564.954
IOPES Abril/2016 | 20702 | 01.02 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 368.13 | 351.53 | 3831.677
IOPES Abril/2016 | 20350 | 01.03 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 25 | 118.37 | 113.03 | 2825.75
SINAPI Maio/2016 | 74209/001 | 01.05 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6 | 279.11 | 348.88 | 2093.28
|  |  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 12315.661
|  | 02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI Maio/2016 | 72222 | 02.01 | Retiradas de divisorias em chapas ou tabuas | m² | 94.44 | 6.49 | 8.11 | 765.9084
SINAPI Maio/2016 | 72215 | 02.02 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m³ | 3.0925 | 29.31 | 36.63 | 113.2783
IOPES Abril/2016 | 010220 | 02.03 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 10.2045 | 8.51 | 8.12 | 82.8605
IOPES Abril/2016 | 010202 | 02.04 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m² | 123.11 | 9.67 | 9.23 | 1136.3053
SINAPI Maio/2016 | 85372 | 02.05 | Demolicao de forro de gesso | m² | 851.5 | 1.75 | 2.18 | 1856.27
IOPES Abril/2016 | 010214 | 02.06 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 2.56 | 11.05 | 10.55 | 27.008
SINAPI Maio/2016 | 84658 | 02.07 | Remoção de verniz sobre madeira | m² | 87.84 | 3.87 | 4.83 | 424.2672
IOPES Abril/2016 | 010225 | 02.08 | Retirada de bancada de pia | m² | 1.95 | 17.23 | 16.45 | 32.0775
IOPES Abril/2016 | 090509 | 02.09 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | m² | 396 | 65.75 | 62.78 | 24860.88
IOPES Abril/2016 | 72125 | 02.10 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 2087.9575 | 2 | 2.5 | 5219.8938
IOPES Abril/2016 | 010319 | 02.11 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m² | 149.98 | 13.63 | 13.01 | 1951.2398
IOPES Abril/2016 | 010331 | 02.12 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m² | 3.2 | 7.41 | 7.07 | 22.624
SINAPI Maio/2016 | 73896 | 02.13 | Retirada de azulejos ou ladrilhos | m² | 1.86 | 40.52 | 50.65 | 94.209
IOPES Abril/2016 | 010240 | 02.14 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | unid | 78 | 7.63 | 7.28 | 567.84
IOPES Abril/2016 | 142201 | 02.15 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" m 8,89 | m | 153 | 8.89 | 8.48 | 1297.44
IOPES Abril/2016 | 020339 | 02.16 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 385 | 8 | 7.63 | 2937.55
|  |  | TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  | 41389.6518
|  | 03 | MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI Maio/2016 | 94342 | 03.01 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. Af_05/2016 | m³ | 1.3 | 57.58 | 71.97 | 93.561
|  |  | TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  |  | 93.561
|  | 04 | ESTRUTURAL
Composição 01 |  | 04.01 | Viga metalica em cantoneira de 1. 1/2 x 1/8", 1.1/2 X 3/16" e 2 X 1/4", conforme projeto | kg | 248.08 | 28.0526 | 35.06 | 8697.6848
IOPES Abril/2016 | 190417 | 04.02 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 79.78 | 16.74 | 15.98 | 1274.8844
Composição 02 |  | 04.03 | Parafuso tipo chumbador Parabolt | unid | 12 | 7 | 8.75 | 105
|  |  | TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  |  | 10077.5692
|  | 05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS
SINAPI Maio/2016 | 87503 | 05.01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | m² | 68.04 | 49.3 | 61.62 | 4192.6248
SINAPI Maio/2016 | 87893 | 05.02 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 | m² | 136.08 | 4.32 | 5.4 | 734.832
SINAPI Maio/2016 | 75481 | 05.03 | Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 118.2 | 14.81 | 18.51 | 2187.882
SINAPI Maio/2016 | 87531 | 05.04 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm,com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 17.88 | 20.62 | 25.77 | 460.7676
IOPES Abril/2016 | 120201 | 05.05 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 17.88 | 51.43 | 49.11 | 878.0868
|  |  | TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  |  | 8454.1932
|  | 06 | COBERTURA
SINAPI Maio/2016 | 73986/001 | 06.01 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame | m² | 851.5 | 25.4 | 31.75 | 27035.125
SINAPI Maio/2016 | 73938/001 | 06.02 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 35.8 | 67.95 | 84.93 | 3040.494
Cotação de Mercado |  | 06.03 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de Gesso acartonado RU, estruturado com perfil cantoneira e perfil F530 para fechamento de Beiral de telhado | m² | 39.25 | 115 | 143.75 | 5642.1875
|  |  | TOTAL DO ITEM 06 |  |  |  |  | 35717.8065
|  | 07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
IOPES Abril/2016 | 180102 | 07.01 | Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01- S232 Lumicenter ou equ. | und | 75 | 283.44 | 270.66 | 20299.5
IOPES Abril/2016 | 180109 | 07.02 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 3 | 77.9 | 74.38 | 223.14
IOPES Abril/2016 | 200722 | 07.03 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | und | 2 | 372.65 | 355.85 | 711.7
IOPES Abril/2016 | 151126 | 07.04 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 234 | 12.15 | 11.6 | 2714.4
IOPES Abril/2016 | 151402 | 07.05 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 1264 | 4.5 | 4.29 | 5422.56
|  |  | TOTAL DO ITEM 07 |  |  |  |  | 29371.3
|  | 08 | INSTALAÇÃO LÓGICA
Composição 03 |  | 08.01 | Caixa de tomada embutida com conector RJ 45 fêmea 4x2" e 4x4" | pt | 43 | 22.95 | 28.68 | 1233.24
SINAPI Abril/2016 | 91854 | 08.02 | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalacao | m | 203 | 6.6 | 8.25 | 1674.75
SINAPI Abril/2016 | 91871 | 08.03 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 129 | 7.94 | 9.92 | 1279.68
SINAPI Abril/2016 | 91872 | 08.04 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 50 | 10.08 | 12.6 | 630
SINAPI Abril/2016 | 91873 | 08.05 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 30 | 12.91 | 16.13 | 483.9
Composição 04 |  | 08.06 | Patch panel 48 portas | unid. | 1 | 1205.06 | 1506.32 | 1506.32
Composição 05 |  | 08.07 | Switch 48 portas | unid. | 1 | 2181.63 | 2727.03 | 2727.03
Composição 06 |  | 08.08 | Voice painel 100 posições | unid. | 1 | 1070.57 | 1338.21 | 1338.21
Composição 07 |  | 08.09 | Patch Cord | m | 43 | 16.97 | 21.21 | 912.03
Composição 08 |  | 08.10 | Conector RJ45 macho - cat 6 | unid. | 86 | 10.12 | 12.65 | 1087.9
Composição 09 |  | 08.11 | Cabo UTP - Categoria 6, 4 pares, 23AWG, 100 Ohms | m | 1204 | 17.2 | 21.5 | 25886
SINAPI Abril/2016 | 83366 | 08.12 | Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalacao | unid. | 3 | 47.88 | 59.85 | 179.55
IOPES Abril/2016 | 151508 | 08.13 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | unid. | 2 | 1.39 | 1.73 | 3.46
IOPES Abril/2016 | 151509 | 08.14 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") | unid. | 4 | 2.03 | 2.53 | 10.12
Composição 12 |  | 08.15 | Conjunto para instalação de rede lógica | unid. | 1 | 973.07 | 1216.33 | 1216.33
IOPES Abril/2016 | 150803 | 08.16 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | unid. | 1 | 18.74 | 17.89 | 17.89
SINAPI Abril/2016 | 93009 | 08.17 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 90 | 14.65 | 18.31 | 1647.9
IOPES Abril/2016 | 150634 | 08.18 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | unid. | 6 | 100.26 | 95.74 | 574.44
|  |  | TOTAL DO ITEM 08 |  |  |  |  | 42408.75
|  | 09 | INSTALAÇAO CFTV
Composição 10 |  | 09.01 | Câmera fixa IP | unid | 8 | 489,98 | 612.47 | 4899.76
Composição 11 |  | 09.02 | Câmera Movel IP | unid | 2 | 472,01 | 590.01 | 1180.02
SINAPI Abril/2016 | 73861/008 | 09.03 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "E" - fornecimento e instalacao | unid | 11 | 12,04 | 15.05 | 165.55
SINAPI Abril/2016 | 73861/020 | 09.04 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "T" - fornecimento e instalacao | unid | 3 | 15,43 | 19.28 | 57.84
IOPES Abril/2016 | 150633 | 09.05 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | unid | 3 | 72,35 | 69.08 | 207.24
SINAPI Maio/2016 | 84159 | 09.06 | Bucha / arruela aluminio 1 1/4" | cj | 6 | 3,07 | 3.83 | 22.98
Composição 12 |  | 09.07 | Cabo paralelo para caixa de som 2,5mm² | m | 80 | 10,70 | 13.37 | 1069.6
Composição 13 |  | 09.08 | Cabo de video para projetor | m | 50 | 61,50 | 76.87 | 3843.5
Composição 14 |  | 09.09 | Cabo coaxial com alimentação e conectores BNC e P4 | m | 350 | 10,55 | 13.18 | 4613
SINAPI Maio/2016 | 91871 | 09.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 63 | 7,94 | 9.92 | 624.96
SINAPI Maio/2016 | 91873 | 09.11 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 10 | 12,91 | 16.13 | 161.3
SINAPI Maio/2016 | 91917 | 09.12 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | unid | 2 | 12,90 | 16.12 | 32.24
SINAPI Maio/2016 | 91920 | 09.13 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | unid | 6 | 15,80 | 19.75 | 118.5
SINAPI Maio/2016 | 91914 | 09.14 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | unid | 1 | 10,26 | 12.82 | 12.82
Composição 15 |  | 09.15 | Perfilado tipo C pré galvanizado med. 38x38mm chapa 18 com tampa de pressão med 38mm chapa 18 | m | 45 | 21,33 | 26.66 | 1199.7
Composição 16 |  | 09.16 | Conjunto para instalação de perfilado tipo "C" 38x38mm | cj | 1 | 380,23 | 475.28 | 475.28
|  |  | TOTAL DO ITEM 09 |  |  |  |  | 18684.29
|  | 10 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
SINAPI Maio/2016 | 73486 | 10.01 | Marco madeira regional 1a 7x3,5cm - p | m | 5 | 25.03 | 31.28 | 156.4
SINAPI Maio/2016 | 90822 | 10.02 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | und | 1 | 163.97 | 204.96 | 204.96
IOPES Abril/2016 | 050202 | 10.03 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m² | 39.3 | 103.74 | 99.06 | 3893.058
SINAPI Maio/2016 | 68052 | 10.04 | Janela basculante de aluminio | m² | 0.48 | 495.96 | 619.95 | 297.576
SINAPI Maio/2016 | 72117 | 10.05 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 5 | 75.05 | 93.81 | 469.05
Composição 17 |  | 10.06 | Retirada de Guarda-corpo conforme existente e recolocação de guarda-corpo conforme indicação do projeto | m² | 3.46 | 41.03 | 51.28 | 177.4288
Cotação de Mercado |  | 10.07 | Colocação de mesas para vereadores | und | 2 | 8747 | 10933.75 | 21867.5
Cotação de Mercado |  | 10.08 | Porta em Angelim pedra med 2,62x1,92 cm, completa. | und | 2 | 2400 | 3000 | 6000
|  |  | TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  |  | 33065.9728
|  | 11 | PISOS
SINAPI Maio/2016 | 87630 | 11.01 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014 | m² | 136.27 | 24.83 | 31.03 | 4228.4581
SINAPI Maio/2016 | 84190 | 11.02 | Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento - seguir existente | m² | 15.18 | 151.53 | 189.41 | 2875.2438
SINAPI Maio/2016 | 87249 | 11.03 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014 | m² | 6.78 | 36.81 | 46.01 | 311.9478
IOPES Abril/2016 | 130315 | 11.04 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 15.09 | 41.44 | 39.57 | 597.1113
IOPES Abril/2016 | 130308 | 11.05 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 1.6 | 57.16 | 54.58 | 87.328
IOPES Abril/2016 | 130317 | 11.06 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 0.8 | 72.85 | 69.56 | 55.648
IOPES Abril/2016 | 130209 | 11.07 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 120.86 | 53.29 | 50.88 | 6149.3568
Cotação de Mercado |  | 11.08 | Fornecimento e Instalação de PISO ELEVADO nas dimensões de 600x600x25mm em placas de pedra (Matacão Metamórfico), auto portante e com pedestais regulaveis na altura de 54 cm em Polipropileno. | unid | 1 | 2617.5 | 3271.87 | 3271.87
|  |  | TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  |  | 17576.9638
|  | 12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
SINAPI Maio/2016 | 86901 | 12.01 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao | und | 1 | 99.31 | 124.13 | 124.13
SINAPI Maio/2016 | 86932 | 12.02 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | und | 1 | 361.34 | 451.67 | 451.67
IOPES Fevereiro/2016 | 170220 | 12.03 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 0.2 | 399.4 | 381.39 | 76.278
IOPES Abril/2016 | 140701 | 12.04 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 71.73 | 68.49 | 205.47
IOPES Abril/2016 | 140705 | 12.05 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 88.27 | 84.29 | 84.29
IOPES Abril/2016 | 140706 | 12.06 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 1 | 67.64 | 64.59 | 64.59
|  |  | TOTAL DO ITEM 12 |  |  |  |  | 1006.428
|  | 13 | PINTURA
SINAPI Maio/2016 | 88497 | 13.01 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 2087.9575 | 10.46 | 13.07 | 27289.6045
SINAPI Maio/2016 | 88485 | 13.02 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 2087.9575 | 1.96 | 2.45 | 5115.4959
SINAPI Maio/2016 | 88489 | 13.03 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 2094.3575 | 9.21 | 11.51 | 24106.0548
SINAPI Maio/2016 | 88496 | 13.04 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 851.5 | 17.93 | 22.41 | 19082.115
SINAPI Maio/2016 | 88484 | 13.05 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 | m² | 851.5 | 2.21 | 2.76 | 2350.14
SINAPI Maio/2016 | 88488 | 13.06 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 851.5 | 10.38 | 12.97 | 11043.955
SINAPI Maio/2016 | 73739/001 | 13.07 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos | m² | 155.77 | 12.95 | 16.18 | 2520.3586
SINAPI Maio/2016 | 84645 | 13.08 | Verniz sintético brilhante, 2 demãos | m² | 76.42 | 13.45 | 16.81 | 1284.6202
|  |  | TOTAL DO ITEM 13 |  |  |  |  | 92792.344
|  | 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Composição 18 |  | 14.01 | Colocação de Balaustre guarda-corpo | unid | 30 | 30.87 | 38.58 | 1157.4
SINAPI Maio/2016 | 9537 | 14.02 | Limpeza final da obra | m² | 725 | 1.66 | 2.07 | 1500.75
|  |  | TOTAL DO ITEM 14 |  |  |  |  | 2658.15
|  | 15 | REDE DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
IOPES Abril/2016 | 160602 | 15.01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 1477.76 | 1411.15 | 2822.3
IOPES Abril/2016 | 160604 | 15.02 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 2 | 161.7 | 154.41 | 308.82
IOPES Abril/2016 | 160605 | 15.03 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 212.22 | 202.65 | 810.6
IOPES Abril/2016 | 160613 | 15.04 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 14 | 201.95 | 192.84 | 2699.76
IOPES Abril/2016 | 160608 | 15.05 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 14 | 259.26 | 247.57 | 3465.98
IOPES Abril/2016 | 141216 | 15.06 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 24 | 124.85 | 119.22 | 2861.28
IOPES Abril/2016 | 160675 | 15.07 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 27 | 188.3 | 179.81 | 4854.87
IOPES Abril/2016 | 160673 | 15.08 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1 | 2690.81 | 2569.52 | 2569.52
|  |  | TOTAL DO ITEM 15 |  |  |  |  | 20393.13
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 366005.7713
MANUELA MERLO DOS SANTOS
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A53460-9

## memoria de calculo
MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA : | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
LOCAL: | SANTA MARIA DE JETIBÁ- ESPIRITO SANTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DIMENSIONAMENTO (m) | QUANT. | UNIDADE
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | 01 unidade med 2,00x4,00m | 8 | m²
|  | TOTAL: | 8 | m²
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | Retiradas de divisorias em chapas ou tabuas
PAV. Térreo
|  | Divisorias = 31,48 x 3,00 | 94.44 | m²
|  | TOTAL: | 94.44 | m²
02.02 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados
PAV. TÉRREO
|  | Retirada de parede para nova recepção = 5,82 x 3,00 x 0,15 | 2.62 | m³
PAV. Térreo
|  | Porta do Sanitario = 0,60 x 2,10 x 0,15 | 0.189 | m³
|  | Porta Sala Nova Direção = 0,90 x 2,10 x 0,15 | 0.2835 | m³
|  | TOTAL: | 3.0925 | m³
02.03 | Demolição de piso revestido com cerâmica | Rasgo no piso para colocação de parede nova
PAV. Térreo
|  | Sanitario = 0,60 x 3,00 x 0,15 = 0,27 - (1,26 x 0,15) | 0.081 | m³
|  | Nova Sala de Video Camera = 19,27 x 3,00 x 0,15= 8,67 - (1,89 x 0,15) | 8.3865 | m³
|  | Lavabo = 3,86 x 3,00 x 0,15 | 1.737 | m³
|  | TOTAL: | 10.2045 | m³
02.04 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto
PAV. Térreo
|  | Rampa plenario | 2.25 | m²
|  | Calçadas | 120.86 | m²
|  | TOTAL: | 123.11 | m²
02.05 | Demolicao de forro de gesso
PAV. TÉRREO
|  | Sala 01 | 7.72 | m²
|  | Sala 02 | 8.22 | m²
|  | Sala 03 | 10.64 | m²
|  | Sala 04 | 16.15 | m²
|  | Sala 05 | 10.08 | m²
|  | Sala 06 | 9.43 | m²
|  | Sala 07 | 8.12 | m²
|  | Sala 08 | 5.89 | m²
|  | Sala 09 | 10.64 | m²
|  | Sala 10 | 7.18 | m²
|  | Sala 11 | 11.93 | m²
|  | Sala 12 | 9.57 | m²
|  | Sala 13 | 19.47 | m²
|  | Sala 14 | 8.12 | m²
|  | Sala 15 | 10.7 | m²
|  | Sanitario Feminino | 8.17 | m²
|  | Sanitario Masculino | 7.8 | m²
|  | Sanitario PNE | 4.05 | m²
|  | Hall de Espera | 9.97 | m²
|  | Circulação | 72.8 | m²
|  | Arquivo | 19.45 | m²
|  | Almoxarifado | 14.98 | m²
|  | Vestiario funcionario | 12.97 | m²
|  | Deposito | 4.24 | m²
|  | Deposito Limpeza | 3.99 | m²
|  | Area de serviço | 15.58 | m²
|  | Cozinha | 32.12 | m²
|  | Circulação | 10.91 | m²
|  | Hall de Espera | 9.7 | m²
|  | Nova Recepção | 11.29 | m²
PAV. Térreo
|  | Copa | 7.99 | m²
|  | Sala reunião | 20.28 | m²
|  | Sala | 14.55 | m²
|  | Sala | 14.55 | m²
|  | Sala TI | 14.55 | m²
|  | Sala | 15.91 | m²
|  | Banheiro Masculino | 10 | m²
|  | Banheiro Feminio | 10 | m²
|  | Circulação | 33.78 | m²
|  | Hall de Espera | 9.7 | m²
|  | Lavabo | 2.76 | m²
|  | Sala Presidente | 13.47 | m²
|  | Ante Sala | 7.6 | m²
|  | Copa | 7.26 | m²
|  | Circulação | 50.82 | m²
|  | Hall | 4.96 | m²
|  | TV Camara | 20.64 | m²
|  | Tablado mesa de Comando | 6.11 | m²
|  | Hall | 0.66 | m²
|  | Sanitario Masculino | 6.18 | m²
|  | Sanitario Feminino | 5.07 | m²
|  | Sanitario | 2.84 | m²
|  | Sala Plenária e Plateia | 179.94 | m²
|  | TOTAL: | 851.5 | m²
02.06 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
PAV. Subsolo
|  | Porta 0,80 x 2,10 = 1unid (Nova Recepção) | 1.68 | m²
|  | Bascula 0,80 x 1,10 = 1 unid (Nova Recepção) | 0.88 | m²
|  | TOTAL: | 2.56 | m²
02.07 | Remoção de verniz sobre madeira
|  | Detalhamento Fachada externa | 76.42 | m²
PAV. Térreo
|  | Guarda Corpo Escada = (1,55 + 2,60 + 2,60 + 1,00 + 2,27 + 0,70 + 0,70) x 1,00 | 11.42 | m²
|  | TOTAL: | 87.84 | m²
02.08 | Retirada de bancada de pia
PAV. Subsolo
|  | Pia (Nova Recepção) | 1.18 | m²
PAV. Térreo
|  | Lavabo (balcão) | 0.77 | m²
|  | TOTAL: | 1.95 | m² |  | med A | Med B
02.09 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | Telhado = 360,00m² + 10% (considerando perda de telha) | 396 | m² | 359.9625 | 16.55 | 21.75
|  | TOTAL: | 396 | m²
02.10 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta
|  | Parede Externa = 257,57 x 7,75 = 1.996,16 + 16,84 + 7,27 - 76,42m² (detalhamento em madeira na fachada externa da edificação) | 2020.2775 | m² | 2020.2775
|  | Lambrequins = 73,67 x 0,40 | 67.68 | m² | 84.6 | 16.55 | 21.75
|  | TOTAL: | 2087.9575 | m²
02.11 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias
ESQUADRIAS PARTE EXTERNA
JANELAS
|  | 1,10 x 1,50 = 1,65 (x36) | 118.8 | m² | 1.1 | 1.5 | 36 | 118.8
|  | 1,10 x 1,00 = 1,10 (x2) | 4.4 | m² | 1.1 | 1 | 2 | 4.4
|  | 0,80 x 1,00 = 0,80 (x1) | 1.6 | m² | 0.8 | 1 | 1 | 1.6
|  | 0,80 x 2,00 = 1,60 (x1) | 3.2 | m² | 0.8 | 2 | 1 | 3.2
BASCULAS
|  | 0,80 x 0,60 = 0,48 (x7) | 6.72 | m² | 0.8 | 0.6 | 7 | 6.72
|  | 0,80 x 0,76 = 0,61 (x4) | 3.84 | m² | 0.8 | 0.6 | 4 | 3.84
PAV. TÉRREO E Térreo
|  | Guarda Corpo Escada = (1,55 + 2,60 + 2,60 + 1,00 + 2,27 + 0,70 + 0,70) x 1,00 | 11.42 | m²
|  | TOTAL: | 149.98 | m²
02.12 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização
|  | Plenario Piso med 0,40x0,40 (retirar 20 peças) | 3.2 | m²
|  | TOTAL: | 3.2 | m²
02.13 | Retirada de azulejos ou ladrilhos
|  | Retirada de Balaustres quebrados no guarda-corpo = 0,62 x 0,10 =0,062m² x 30 unidades | 1.86 | m²
|  | TOTAL: | 1.86 | m²
02.14 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)
|  | Pontos de luminarias a ser trocadas | 78 | unid
|  | TOTAL: | 78 | unid
02.15 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" m 8,89
|  | Para a colocação dos eletrodutos dos pontos de lógica e CFTV 90+63=153,00m | 153 | unid
|  | TOTAL: | 153 | unid
02.16 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem
|  | Para pintura da fachada (235m² ) e troca do gesso interno ( 150m²) | 385 | unid
|  | TOTAL: | 385 | unid
03 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. Af_05/2016 | Ampliação no plenario = 5,22 x 1,25 x 0,20 | 1.3 | m³
|  | TOTAL: | 1.3 | m³
04 | ESTRUTURAL
04.01 | Viga metalica em cantoneira de 1. 1/2 x 1/8", 1.1/2 X 3/16" e 2 X 1/4", conforme projeto | Para viga metalica - plenario | 106.14 | kg
|  | TOTAL: | 106.14 | kg
04.02 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | Para viga metalica - plenario | 79.78 | m²
|  | TOTAL: | 79.78 | m²
04.03 | Parafuso tipo chumbador Parabolt | Para viga metalica - plenario | 12 | unid
|  | TOTAL: | 12 | unid
05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS
05.01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | PERIMETRO (m) X ALTURA (m) obs: em alguns casos havera desconto de esquadrias
PAV. Térreo
|  | Sanitario = 0,60 x 3,00 = 1,80 - 1,26 | 0.54 | m²
|  | Nova Sala de Video Camera = 19,27 x 3,00 = 57,81 - 1,89 | 55.92 | m²
|  | Lavabo = 3,86 x 3,00 | 11.58 | m²
|  | TOTAL: | 68.04 | m²
05.02 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 | Alvenaria 68,04 x 2 | 136.08 | m²
|  | TOTAL: | 136.08 | m²
05.03 | Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | Area do Chapisco (136,08m² ) - Area do Emboço (17,88m² ) | 118.2 | m²
|  | TOTAL: | 118.2 | m²
05.04 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm,com execução de taliscas. Af_06/2014 | PERIMETRO (m) X ALTURA (m) obs: em alguns casos havera desconto de esquadrias
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) = 6,68 x 3,00 = 20,04 - 0,48 - 1,68 | 17.88 | m²
|  | TOTAL: | 17.88 | m²
05.05 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | PERIMETRO (m) X ALTURA (m) obs: em alguns casos havera desconto de esquadrias
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) = 6,68 x 3,00 = 20,04 - 0,48 - 1,68 | 17.88 | m²
|  | TOTAL: | 17.88 | m²
06 | COBERTURA
06.01 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame
PAV. TÉRREO
|  | Sala 01 | 7.72 | m²
|  | Sala 02 | 8.22 | m²
|  | Sala 03 | 10.64 | m²
|  | Sala 04 | 16.15 | m²
|  | Sala 05 | 10.08 | m²
|  | Sala 06 | 9.43 | m²
|  | Sala 07 | 8.12 | m²
|  | Sala 08 | 5.89 | m²
|  | Sala 09 | 10.64 | m²
|  | Sala 10 | 7.18 | m²
|  | Sala 11 | 11.93 | m²
|  | Sala 12 | 9.57 | m²
|  | Sala 13 | 19.47 | m²
|  | Sala 14 | 8.12 | m²
|  | Sala 15 | 10.7 | m²
|  | Sanitario Feminino | 8.17 | m²
|  | Sanitario Masculino | 7.8 | m²
|  | Sanitario PNE | 4.05 | m²
|  | Hall de Espera | 9.97 | m²
|  | Circulação | 72.8 | m²
|  | Arquivo | 19.45 | m²
|  | Almoxarifado | 14.98 | m²
|  | Vestiario funcionario | 12.97 | m²
|  | Deposito | 4.24 | m²
|  | Deposito Limpeza | 3.99 | m²
|  | Area de serviço | 15.58 | m²
|  | Cozinha | 32.12 | m²
|  | Circulação | 10.91 | m²
|  | Hall de Espera | 9.7 | m²
|  | Nova Recepção | 11.29 | m²
PAV. Térreo
|  | Copa | 7.99 | m²
|  | Sala reunião | 20.28 | m²
|  | Sala | 14.55 | m²
|  | Sala | 14.55 | m²
|  | Sala TI | 14.55 | m²
|  | Sala | 15.91 | m²
|  | Banheiro Masculino | 10 | m²
|  | Banheiro Feminio | 10 | m²
|  | Circulação | 33.78 | m²
|  | Hall de Espera | 9.7 | m²
|  | Lavabo | 2.76 | m²
|  | Sala Presidente | 13.47 | m²
|  | Ante Sala | 7.6 | m²
|  | Copa | 7.26 | m²
|  | Circulação | 50.82 | m²
|  | Hall | 4.96 | m²
|  | TV Camara | 20.64 | m²
|  | Tablado mesa de Comando | 6.11 | m²
|  | Hall | 0.66 | m²
|  | Sanitario Masculino | 6.18 | m²
|  | Sanitario Feminino | 5.07 | m²
|  | Sanitario | 2.84 | m²
|  | Sala Plenária e Plateia | 179.94 | m²
|  | TOTAL: | 851.5 | m²
06.02 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 20% da perda, devido a retirada para pintura | 35.8 | m²
|  | TOTAL: | 35.8 | m²
06.03 | Fornecimento de material e mão de obra para instalação de Gesso acartonado RU, estruturado com perfil cantoneira e perfil F530 para fechamento de Beiral de telhado | Em todo o beiral da edificação perímetro da edificação 78,50m x 0,50m largura do beiral = 39,25m² | 39.25 | m²
|  | TOTAL: | 39.25 | m²
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07.01 | Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01- S232 Lumicenter ou equ. | Substituir as luminárias de todas os cômodos, execeto banheiros | 75 | unid
|  | TOTAL: | 75
07.02 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | Substituir as luminárias dos banheiros | 3 | unid
|  | TOTAL: | 3
07.03 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | Para Plenária | 2 | unid
|  | TOTAL: | 2
07.04 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | Considerado 3m por luminária, 78*3=234 | 234 | m
|  | TOTAL: | 234
07.05 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | Considerado 6m por luminária, 78*16,2=1264,00 | 1264 | m
|  | TOTAL: | 1264
08 | INSTALAÇÃO LÓGICA
| DO ITEM 08.01 ATÉ 08.18 | Sera conforme a Lista do Projeto de Lógica
TOTAL:
09 | INSTALAÇAO CFTV
| DO ITEM 09.01 ATÉ 09.16 | Sera conforme a Lista do Projeto de CFTV
TOTAL:
10 | ESQUADRIAS
10.01 | Marco madeira regional 1a 7x3,5cm - p | Portas novas | 5 | m
|  | TOTAL: | 5 | m
10.02 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015
PAV. Térreo
|  | Sala Presidente | 1 | unid
|  | TOTAL: | 1 | unid
10.03 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel
PAV. Térreo
|  | Sala Presidente = 7,40 x 3,00 | 22.2 | m²
|  | Ante Sala = 5,70 x 3,00 | 17.1 | m²
|  | TOTAL: | 39.3 | m²
10.04 | Janela basculante de aluminio
PAV. Térreo
|  | Lavabo (Sala Presidente) = 0,80 x 0,60 | 0.48 | m²
|  | TOTAL: | 0.48 | m²
10.05 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm
PAV. Térreo
|  | Lavabo (Sala Presidente) = 0,80 x 0,60 | 0.48 | m²
|  | Pra visor da Sala de Comando | 2.02 | m²
|  | Para visor Sala TV Camera | 2.5 | m²
|  | TOTAL: | 5 | m²
10.06 | Retirada de Guarda-corpo conforme existente e recolocação de guarda-corpo conforme indicação do projeto | Guarda Corpo Plenario = 4,33 x 0,80 | 3.46 | m²
|  | TOTAL: | 3.46 | m²
10.07 | Colocação de mesas para vereadores |  | 2 | m²
|  | TOTAL: | 2 | m²
10.08 | Porta em Angelim pedra med 2,62x1,92 cm, completa. | Porta nova de entrada do plenário e porta lateral do térreo | 2 | unid
|  | TOTAL: | 2 | unid
11 | PISOS
11.01 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014
PAV. Subsolo
|  | Sala Abaixo da escada | 4.02 | m²
|  | Calçadas entorno da edificação | 120.86
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) | 2.76 | m²
Plenario
|  | Tabeira - Conforme projeto | 0.5 | m²
|  | Piso - Conforme projeto | 8.13 | m²
|  | TOTAL: | 136.27 | m²
11.02 | Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento - Conforme projeto
PAV. Térreo
Plenario
|  | Tabeira da área ampliada | 1 | m²
|  | Piso para ampliação da plenária | 8.13 | m²
|  | Piso novo med 0,55x0,55 (20 peças) | 6.05 | m²
|  | TOTAL: | 15.18 | m²
11.03 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014
PAV. Subsolo
|  | Sala Abaixo da escada | 4.02 | m²
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) | 2.76 | m²
|  | TOTAL: | 6.78 | m²
11.04 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm
PAV. Subsolo
|  | Sala Abaixo da escada | 9.22 | m
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) | 5.87 | m
|  | TOTAL: | 15.09 | m
11.05 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
PAV. Térreo
|  | Porta Lavabo (sala presidente) e banheiro da sala da TV câmara | 1.6 | m
|  | TOTAL: | 1.6 | m
11.06 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
PAV. Térreo
|  | Bascula Lavabo (sala presidente) | 0.8 | m
|  | TOTAL: | 0.8 | m
11.07 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm
|  | Calçadas entorno da edificação | 120.86 | m²
|  | TOTAL: | 120.86 | m²
11.08 | Fornecimento e Instalação de PISO ELEVADO nas dimensões de 600x600x25mm em placas de pedra (Matacão Metamórfico), auto portante e com pedestais regulaveis na altura de 54 cm em Polipropileno.
PAV. Térreo
|  | Para sala de comando piso elevado | 1 | unid
|  | TOTAL: | 1 | unid
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
12.01 | Cuba de embutir, em louca, tipo oval branca, sem complementos, padrao
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) | 1 | unid
|  | TOTAL: | 1 | unid
12.02 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) | 1 | unid
|  | TOTAL: | 1 | unid
12.03 | Bancada de granito com espessura de 2 cm
PAV. Térreo
|  | Lavabo (sala presidente) | 0.2 | m²
|  | TOTAL: | 0.2 | m²
12.04 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | TOTAL: | 3 | pt
12.05 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | TOTAL: | 1 | pt
12.06 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | TOTAL: | 1 | pt
13 | PINTURA
13.01 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014
|  | Parede Externa = 257,57 x 7,75 = 1.996,16 + 16,84 + 7,27 - 76,42m² (detalhamento em madeira na faichada externa da edificação) | 2020.2775 | m²
|  | Lambrequins = 73,67 x 0,40 | 67.68 | m²
|  | TOTAL: | 2087.9575 | m²
13.02 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | Mesmo calculo para massa no paredes | 2087.9575 | m²
|  | TOTAL: | 2087.9575 | m²
13.03 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014
|  | Mesmo calculo para massa no paredes | 2087.9575 | m²
|  | Guarda-corpo externo com balaustres= 3,20 x 1,00 = 3,20m² x 2 | 6.4 | m²
|  | TOTAL: | 2094.3575 | m²
13.04 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014
|  | Forro de gesso | 851.5 | m²
|  | TOTAL: | 851.5 | m²
13.05 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 | Mesmo calculo para massa no teto | 851.5 | m²
|  | TOTAL: | 851.5 | m²
13.06 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 | Mesmo calculo para massa no teto | 851.5 | m²
|  | TOTAL: | 851.5 | m²
13.07 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos
|  | Marco da porta = 5,00 x 0,15 | 0.75 | m²
ESQUADRIAS PARTE EXTERNA
JANELAS
|  | 1,10 x 1,50 = 1,65 (x36) | 118.8 | m²
|  | 1,10 x 1,00 = 1,10 (x2) | 4.4 | m²
|  | 0,80 x 1,00 = 0,80 (x1) | 1.6 | m²
|  | 0,80 x 2,00 = 1,60 (x1) | 3.2 | m²
BASCULAS
|  | 0,80 x 0,60 = 0,48 (x7) | 6.72 | m²
|  | 0,80 x 0,76 = 0,61 (x4) | 3.84 | m²
PAV. Térreo
|  | Porta Sala Presidente 0,80 x 2,10 | 5.04 | m²
|  | Guarda Corpo Escada = (1,55 + 2,60 + 2,60 + 1,00 + 2,27 + 0,70 + 0,70) x 1,00 | 11.42 | m²
|  | TOTAL: | 155.77 | m²
13.08 | Verniz sintético brilhante, 2 demãos
|  | Detalhamento Fachada externa | 76.42 | m²
|  | TOTAL: | 76.42 | m²
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.01 | Colocação de Balaustre guarda-corpo
|  | Colocação de novos Balaustres no guarda-corpo | 30 | unid
|  | TOTAL: | 30 | unid
14.02 | Limpeza final da obra |  | 725 | m²
|  | TOTAL: | 725 | m²
15 | REDE DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
15.01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | TOTAL: | 2 | und
15.02 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | TOTAL: | 2 | und
15.03 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | TOTAL: | 4 | und
15.04 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | TOTAL: | 14 | und
15.05 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | TOTAL: | 14 | und
15.06 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | TOTAL: | 24 | m
15.07 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | TOTAL: | 27 | und
15.08 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | TOTAL: | 1 | und

## cronog
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA - REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
LOCAL - LOCALIDADE - SANTA MARIA DE JETIBÁ
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor | Inc. | PRAZO EM MESES
|  |  | % | 1º mês | % | 2º mês | % | 3º mês | % | 4º mês | % | 5º mês | % | 6º mês | %
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 12315.661 | 3.365% | 12315.661 | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 41389.6518 | 11.31% | 33111.7214 | 80% | 8277.9304 | 20% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 93.561 | 0.02556% | 0 |  | 93.561 | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100%
04 | ESTRUTURAL | 10077.5692 | 2.753% | 0 |  | 4031.0277 | 40% | 6046.5415 | 60% |  |  | 0 |  | 0 |  | 100%
05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS | 8454.1932 | 2.31% | 0 |  | 4227.0966 | 50% | 4227.0966 | 50% |  |  | 0 |  | 0 |  | 100%
06 | COBERTURA | 35717.8065 | 9.759% | 0 |  | 10715.342 | 30% | 10715.342 | 30% | 14287.1226 | 40% | 0 |  | 0 |  | 100%
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29371.3 | 8.025% | 0 |  | 8811.39 | 30% | 11748.52 | 40% | 8811.39 | 30% | 0 |  | 0 |  | 100%
08 | INSTALAÇÃO LÓGICA | 42408.75 | 11.59% | 0 |  | 12722.625 | 30% | 12722.625 | 30% | 16963.5 | 40% | 0 |  | 0 |  | 100%
09 | INSTALAÇAO CFTV | 18684.29 | 5.105% | 0 |  |  |  | 9342.145 | 50% | 9342.145 | 50% | 0 |  | 0 |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | 33065.9728 | 9.034% | 0 |  |  |  | 13226.3891 | 40% | 13226.3891 | 40% | 6613.1946 | 20% | 0 |  | 100%
11 | PISOS | 17576.9638 | 4.802% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8788.4819 | 50% | 8788.4819 | 50% | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1006.428 | 0.275% | [6 empty] | 503.214 | 50% | 503.214 | 50% | 0 |  | 100%
13 | PINTURA | 92792.344 | 25.35% |  |  |  |  | 9279.2344 | 10% | 32477.3204 | 35% | 27837.7032 | 30% | 23198.086 | 25% | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2658.15 | 0.7263% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2658.15 | 100% | 100%
15 | REDE DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 20393.13 | 5.572% | [6 empty] | 6117.939 | 30% | 10196.565 | 50% | 4078.626 | 20% | 100%
Valor das Parcelas |  |  |  | 45427.3824 | 12.41% | 48878.9726 | 13.35% | 77307.8936 | 21.12% | 101729.0201 | 27.79% | 53939.1587 | 14.74% | 38723.3439 | 10.58%
Valor Acumulado: |  | 366005.7713 | 100% | 45427.3824 | 12.41% | 94306.355 | 25.77% | 171614.2486 | 46.89% | 273343.2687 | 74.68% | 327282.4274 | 89.42% | 366005.7713 | 100%
MANUELA MERLO DOS SANTOS
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A53460-9

## Composição 01 - Viga 1 1.2x1.8
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 01 | 04.01 | Viga metalica em cantoneira de 1. 1/2 x 1/8", 1.1/2 X 3/16" e 2 X 1/4" (KG)
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ARMADOR | H | 378 | 1.02 | 0.4 | 12.48 | 0 | 12.48 | 12.7296
AJUDANTE | H | 6114 | 1.1 | 0.4 | 9.38 | 0 | 9.38 | 10.318
Sub-Total : | [7 empty] | 23.0476
Materiais
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 | KG | SINAPI 10952 | 0.333 | 1 | 5.01 | 0 | 5.01 | 1.6683
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 | KG | SINAPI 10953 | 0.333 | 1 | 5.01 | 0 | 5.01 | 1.6683
CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4 | KG | SINAPI 4777 | 0.333 | 1 | 5.01 | 0 | 5.01 | 1.6683
Sub-Total : | [7 empty] | 5.005
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 23.0476
Materias (B) | [7 empty] | 5.005
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 23.0476
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 23.0476
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 28.0526
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 28.0526

## Composição 02 - Parafuso
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 02 | 04.05 | Parafuso tipo chumbador Parabolt
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ARMADOR | H | 378 | 0.1 | 0.4 | 12.48 | 0 | 12.48 | 1.248
AJUDANTE | H | 6114 | 0.1 | 0.4 | 9.38 | 0 | 9.38 | 0.938
Sub-Total : | [7 empty] | 2.186
Materiais
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UND | SINAPI 11963 | 1 | 1 | 4.81 | 0 | 4.81 | 4.81
Sub-Total : | [7 empty] | 4.81
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 2.186
Materias (B) | [7 empty] | 4.81
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 2.186
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 2.186
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 6.996
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 6.996

## Composição 03 - Caixa de tomada
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 03 | 08.01 | Caixa de tomada embutida com conector RJ 45 fêmea 4x2" e 4x4"
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 242 | 0.41 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.4768
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
Sub-Total : | [7 empty] | 9.1102
Materiais
CAIXA PVC 4" X 4" TIGREFLEX | UND | 1873 | 1 | 1 | 3.92 | 0 | 3.92 | 3.92
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX | UND | 1872 | 1 | 1 | 2.47 | 0 | 2.47 | 2.47
ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5 | UND | IOPES 51008 | 1 | 1 | 7.45 | 0 | 7.45 | 7.45
Sub-Total : | [7 empty] | 13.84
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 9.1102
Materias (B) | [7 empty] | 13.84
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 9.1102
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 9.1102
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 22.9502
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 22.9502

## Composição 04 - Patch Panel
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 04 | 08.06 | Patch panel 48 portas
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
Sub-Total : | [7 empty] | 5.6334
Materiais
Patch panel 48 portas | UND | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 1199.43 | 0 | 1199.43 | 1199.43
Sub-Total : | [7 empty] | 1199.43
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 5.6334
Materias (B) | [7 empty] | 1199.43
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 5.6334
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 5.6334
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 1205.0634
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 1205.0634

## Composição 05 - Switch
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 05 | 08.07 | Switch 48 portas
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
Sub-Total : | [7 empty] | 5.6334
Materiais
Switch 48 portas | UND | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 2176 | 0 | 2176 | 2176
Sub-Total : | [7 empty] | 2176
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 5.6334
Materias (B) | [7 empty] | 2176
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 5.6334
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 5.6334
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 2181.6334
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 2181.6334

## Composição 06 - Voice painel
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 06 | 08.08 | Voice painel 100 posições
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
Sub-Total : | [7 empty] | 5.6334
Materiais
Switch 48 portas | UND | Cotação de Mercado | 2 | 1 | 532.47 | 0 | 532.47 | 1064.94
Sub-Total : | [7 empty] | 1064.94
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 5.6334
Materias (B) | [7 empty] | 1064.94
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 5.6334
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 5.6334
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 1070.5734
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 1070.5734

## Composição 07 - Patch Cord
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 07 | 08.09 | Patch Cord
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
Sub-Total : | [7 empty] | 5.6334
Materiais
Patch Cord | M | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 11.34 | 0 | 11.34 | 11.34
Sub-Total : | [7 empty] | 11.34
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 5.6334
Materias (B) | [7 empty] | 11.34
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 5.6334
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 5.6334
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 16.9734
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 16.9734

## Composição 08 - Conector RJ 45
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 08 | 08.10 | Conector RJ45 macho - cat 6
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
Sub-Total : | [7 empty] | 5.6334
Materiais
Conector RJ45 macho - cat 6 | UND | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 4.49 | 0 | 4.49 | 4.49
Sub-Total : | [7 empty] | 4.49
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 5.6334
Materias (B) | [7 empty] | 4.49
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 5.6334
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 5.6334
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 10.1234
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 10.1234

## Composição 09 - Cabo UTP
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 09 | 08.11 | Cabo UTP - Categoria 6, 4 pares, 23AWG, 100 Ohms
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE | H | 242 | 0.41 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.4768
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
Sub-Total : | [7 empty] | 9.1102
Materiais
Cabo UTP - Categoria 6, 4 pares, 23AWG, 100 Ohms | M | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 8.09 | 0 | 8.09 | 8.09
Sub-Total : | [7 empty] | 8.09
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 9.1102
Materias (B) | [7 empty] | 8.09
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 9.1102
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 9.1102
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 17.2002
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 17.2002

## Composição 10 - Camera fixa
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 10 | 09.01 | Camera Fixa IP
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
AJUDANTE | H | 242 | 0.41 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.4768
Sub-Total : | [7 empty] | 9.1102
Materiais
CAMERA FIXA IP | UND | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 480.87 | 0 | 480.87 | 480.87
Sub-Total : | [7 empty] | 480.87 | 942.35
889
1674
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação | [8 empty] | 3505.35
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 9.1102
Materias (B) | [7 empty] | 480.87
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 9.1102
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 9.1102
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 489.9802
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 489.9802

## Composição 11 - Camera movel
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 11 | 09.02 | Camera Movel IP
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.41 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.6334
AJUDANTE | H | 242 | 0.41 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.4768
Sub-Total : | [7 empty] | 9.1102
Materiais
CAMERA MOVEL IP | UND | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 462.9 | 0 | 462.9 | 462.9
Sub-Total : | [7 empty] | 462.9 | 942.35
889
1674
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação | [8 empty] | 3505.35
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 9.1102
Materias (B) | [7 empty] | 462.9
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 9.1102
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 9.1102
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 472.0102
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 472.0102

## Composição 12 - Cabo paralelo
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 12 | 09.07 | Cabo paralelo para caixa de som 2,5mm²
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.4 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.496
AJUDANTE | H | 242 | 0.4 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.392
Sub-Total : | [7 empty] | 8.888
Materiais
Cabo paralelo para caixa de som 2,5mm² | M | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 1.81 | 0 | 1.81 | 1.81
Sub-Total : | [7 empty] | 1.81 | 942.35
889
1674
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação | [8 empty] | 3505.35
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 8.888
Materias (B) | [7 empty] | 1.81
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 8.888
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 8.888
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 10.698
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 10.698

## Composição 13 - Cabo video
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 13 | 09.08 | Cabo video para projetor
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.4 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.496
AJUDANTE | H | 242 | 0.4 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.392
Sub-Total : | [7 empty] | 8.888
Materiais
Cabo video para projetor | M | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 52.61 | 0 | 52.61 | 52.61
Sub-Total : | [7 empty] | 52.61
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 8.888
Materias (B) | [7 empty] | 52.61
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 8.888
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 8.888
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 61.498
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 61.498

## Composição 14 - Cabo coaxial
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 14 | 09.09 | Cabo coaxial com alimentação e conectores BNC e P4
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.4 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.496
AJUDANTE | H | 242 | 0.4 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.392
Sub-Total : | [7 empty] | 8.888
Materiais
CABO COAXIAL COM ALIMENTAÇÃO E CONECTORES BNC E P4 | M | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 1.66 | 0 | 1.66 | 1.66
Sub-Total : | [7 empty] | 1.66
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 8.888
Materias (B) | [7 empty] | 1.66
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 8.888
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 8.888
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 10.548
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 10.548

## Composição 15 - Perfilado
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 15 | 09.15 | Perfilado tipo C pré galvanizado med. 38x38mm chapa 18 com tampa de pressão med 38mm chapa 18
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.4 | 1 | 13.74 | 0 | 13.74 | 5.496
AJUDANTE | H | 242 | 0.4 | 1 | 8.48 | 0 | 8.48 | 3.392
Sub-Total : | [7 empty] | 8.888
Materiais
PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM | M | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 8.86 | 0 | 8.86 | 8.86
TAMPA DE PRESSÃO 38MM PARA PERFILADO | M | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 3.58 | 0 | 3.58 | 3.58
Sub-Total : | [7 empty] | 12.44
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 8.888
Materias (B) | [7 empty] | 12.44
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 8.888
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 8.888
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 21.328
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 21.328

## Composição 16 - Conjunto.
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 16 | 09.16 | Conjunto para instalação de perfilado tipo "C" 38x38mm
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | 2436 | 0.56 | 0.4 | 13.74 | 0 | 13.74 | 7.6944
AJUDANTE | H | 242 | 0.56 | 0.4 | 8.48 | 0 | 8.48 | 4.7488
Sub-Total : | [7 empty] | 12.4432
Materiais
JUNÇÃO TIPO I | UND | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.07
JUNÇÃO TIPO L | UND | Cotação de Mercado | 3 | 1 | 2.42 | 0 | 2.42 | 7.26
JUNÇÃO TIPO T | UND | Cotação de Mercado | 2 | 1 | 2.75 | 0 | 2.75 | 5.5
CHUMBADOR OMEGA C/ PARAFUSO OM1404 1/4" | UND | SINAPI 11976 | 34 | 1 | 4.01 | 0 | 4.01 | 136.34
SAIDA PARA PERFILADO 38X38MM | UND | Cotação de Mercado | 12 | 1 | 1.52 | 0 | 1.52 | 18.24
VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA 1/4" PARA ELETROCALHA | M | IOPES 048917 | 51 | 1 | 2.33 | 0 | 2.33 | 118.83
PORCA SEXTAVADA 1/4" | UND | IOPES 026554 | 16 | 1 | 0.08 | 0 | 0.08 | 1.28
GANCHO CURTO PARA PERFILADO | UND | Cotação de Mercado | 34 | 1 | 1.07 | 0 | 1.07 | 36.38
BASE PARA PERFILADO | UND | Cotação de Mercado | 3 | 1 | 2.76 | 0 | 2.76 | 8.28
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UND | SINAPI 395 | 3 | 1 | 2.09 | 0 | 2.09 | 6.27
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UND | SINAPI 400 | 26 | 1 | 1.09 | 0 | 1.09 | 28.34
Sub-Total : | [7 empty] | 367.79
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 12.4432
Materias (B) | [7 empty] | 367.79
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 12.4432
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 12.4432
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 380.2332
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 380.2332

## Composição 17 - Retirada
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 17 | 10.06 | Retirada de Guarda-corpo conforme existente e recolocação de guarda-corpo conforme indicação do projeto
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88309 | 2.5 | 0.4 | 16.41 | 0 | 16.41 | 41.025
Sub-Total : | [7 empty] | 41.025
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 41.025
Materias (B) | [7 empty] | 0
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 41.025
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 41.025
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 41.025
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 41.025

## Composição 18 - Balaustre
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
COMPOSIÇÃO 18 | 14.01 | Colocação de Balaustre guarda-corpo
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
PEDREIRO | H | 4750 | 0.65 | 1 | 12.48 | 0 | 12.48 | 8.112
SERVENTE | H | 6111 | 0.88 | 1 | 7.79 | 0 | 7.79 | 6.8552
Sub-Total : | [7 empty] | 14.9672
Materiais
BALAUSTRE | UND | Cotação de Mercado | 1 | 1 | 15.9 | 0 | 15.9 | 15.9
Sub-Total : | [7 empty] | 15.9
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 90.43 | 14.9672
Materias (B) | [7 empty] | 15.9
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 14.9672
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 14.9672
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 30.8672
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 30.8672